## Feuil1
Tâches / Fonctions | Responsable | Début | Fin | Statut
Pseudo | Yoan | 2022-10-09 | 2022-10-09
Structure Joueur | Yoan | 2022-10-09 | 2022-10-09
MasquerMot | Hugo | 2022-10-10 | 2022-10-11
ChoisirMot | Hugo | 2022-10-10 | 2022-10-11
main | Yoan | 2022-10-12 | 2022-10-12
PremierLancement | Yoan / Hugo | 2022-10-16 | 2022-10-16
Continuer Partie | Hugo | 2022-10-22 | 2022-10-23
Utilitaires | Yoan / Hugo | 2022-10-09 | 2022-10-23
Initialisation Joueur | Yoan | 2022-10-10 | 2022-10-10
Menu | Yoan | 2022-10-16 | 2022-10-16
Mot aléatoire | Hugo | 2022-10-16 | 2022-10-18
Saisie Lettre | Hugo | 2022-10-20 | 2022-10-20
AfficheMotLettreTrouvé | Hugo | 2022-10-18 | 2022-10-18
Affiche Résultat | Yoan | 2022-10-19 | 2022-10-19
Ajout Lettre | Yoan | 2022-10-20 | 2022-10-20
Sauvegarde | Hugo | 2022-10-22 | 2022-10-23
Verif | Yoan | 2022-10-12 | 2022-10-12
Affichage Pendu | Yoan | 2022-10-22 | 2022-10-23
Gestion Erreurs | Yoan / Hugo | 2022-10-09 | 2022-10-23
Ascii Lettres | X | X | X